## Sheet1
Tasks | Start Date | Duration | End date
layout Login Page | 2017-02-20 | 14 | 2017-03-06
Layout Add/remove | 2017-02-20 | 14 | 2017-03-06
Layout Search | 2017-02-20 | 14 | 2017-03-06
Layout Bulk | 2017-02-20 | 14 | 2017-03-06
Layout Individual View | 2017-03-06 | 22 | 2017-03-27
Database Fields | 2017-03-06 | 22 | 2017-03-27
Database Tables | 2017-03-06 | 22 | 2017-03-27
Button Func. Login | 2017-03-06 | 22 | 2017-03-27
Button Func. Add/Remove | 2017-03-27 | 21 | 2017-04-17
Button Search | 2017-03-27 | 21 | 2017-04-17
Scanner Func. | 2017-03-27 | 21 | 2017-04-17
Buttons' Bulk | 2017-03-27 | 21 | 2017-04-17
Test | 2017-04-17 | 7 | 2017-05-01
Presentation | 2017-05-01 | 7 | 2017-05-08